## Portada
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL CICLO DE MEJORA
Cruce del diagnóstico de madurez de la institución con los resultados de las dos vueltas del Prototipo II y con el registro del Prototipo I. Todas las cifras proceden de archivos del repositorio.
Objeto del documento | Mostrar en una sola vista que la metodología produjo un cambio medible, en qué magnitud y en qué fase.
Estado de partida | Diagnóstico de madurez de 2026, con madurez global de 52,70 % en nivel Gestionado y seis subdimensiones en nivel Básico.
Estado final | Segunda vuelta del Prototipo II, con medición del tiempo de detección en los diez escenarios y cinco fuentes de detección.
Regla de presentación | Toda cifra de este libro declara su archivo de origen. Ningún valor fue estimado ni completado por analogía.
Criterio de comparabilidad | Las medias de tiempo de detección no se comparan entre vueltas porque el número de muestras cambia. La comparación válida es escenario por escenario.
Fuentes primarias | v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json, generado el 4 de octubre de 2026 a las 16:07 UTC. v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json, generado el 4 de octubre de 2026 a las 20:33 UTC. v2.0-it1/07-metricas/mitre_coverage.json. evidencias/lecciones-aprendidas.md. evidencias/INDICE.md. Figura 35 del apartado 4.3.6.7 para los datos del Prototipo I.
Nota. Las seis brechas del diagnóstico que la metodología atiende directamente son los instrumentos 1, 4, 7, 8, 10 y 13. El corte del nivel Básico se fija en el comprendido entre el 26 % y menos del 51 %.

## Las seis brechas
LAS SEIS SUBDIMENSIONES EN NIVEL BÁSICO Y QUÉ RESUELVE EL LABORATORIO
La medición de 2026 reportó seis subdimensiones en nivel Básico. La columna de la derecha muestra qué produce hoy el laboratorio para cada una.
Instr. | Subdimensión | Antes (2026) | Nivel | Qué resuelve el laboratorio | Fuente del dato | Fase que lo atiende
1 | Detección y registro de eventos | 48,54 % | Básico | El tiempo medio de detección pasa de 5,216 s medidos en cuatro de los diez escenarios a 2,022 s medidos en los diez. La fuente de detección pasa de dos segmentos a cinco, de modo que cada escenario tiene una vía propia de registro. | v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json y v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json | Fase 3
4 | Lecciones aprendidas y mejora | 49,17 % | Básico | El ciclo de mejora continua pasa de un registro informal a catorce lecciones documentadas con causa raíz, mejora aplicada y archivo de verificación. Las catorce quedan cerradas. | evidencias/lecciones-aprendidas.md | Fase 5
7 | Retención y acceso a evidencias | 47,92 % | Básico | La retención pasa de no registrada a noventa y un archivos con huella SHA-256 y puntaje de calidad cien sobre cien, con índice navegable en evidencias/INDICE.md. | evidencias/INDICE.md y cálculo de huellas del cierre de campaña | Fase 3
8 | Accesos y mínimos privilegios | 49,72 % | Básico | La separación de entornos se verifica ejecutando la prueba desde el contenedor atacante. El atacante alcanza dos objetivos del segmento expuesto y ninguno del segmento de análisis ni del de gestión. | Registro de redes de la campaña y prueba de aislamiento ejecutada desde el contenedor atacante | Fase 2
10 | Gestión de vulnerabilidades | 50,56 % | Básico | El catálogo de técnicas pasa de referenciado a implementado y probado. Diecisiete técnicas de MITRE ATT&CK se ejecutan en el señuelo, diez producen detección y seis tácticas quedan cubiertas. | v2.0-it1/07-metricas/mitre_coverage.json | Fases 1 y 3
13 | Capacitación y cobertura | 47,78 % | Básico | El laboratorio entrega el material de demostración, con dos vueltas de campaña sobre diez escenarios, su tablero de métricas y su registro de lecciones, listos para la formación del personal. | evidencias/consolas/ y evidencias/INDICE.md | Medición posterior en la institución
Nota. El Instrumento 13 es el único cuya medición corresponde a la institución, porque la capacitación se evalúa sobre personas y no sobre componentes. El laboratorio entrega el material de demostración que la sostiene.

## El ciclo completo
ANTES Y DESPUÉS INDICADOR POR INDICADOR
Once indicadores con su valor de partida y su valor final. Los que no cambian se declaran como constantes, porque forman parte de lo que el resultado aísla.
Indicador | Antes | Después | Naturaleza del cambio | Por qué cambia o por qué se mantiene | Fuente
Escenarios con tiempo de detección medido | 4 de 10 | 10 de 10 | Cobertura de medición | La medición deja de depender de que un componente concreto se active y pasa a registrar los diez escenarios. | kpi_report.json de it1 e it2
Componentes que aportan una fuente de registro atribuida | 3 | 6 | Fuentes de detección | En la vuelta 1 atribuyen la interfaz de servicios del atacante, la del señuelo y el portal. En la vuelta 2 se suman el emulador de acceso remoto, el archivo señuelo y el sensor de red. | kpi_report.json de it1 e it2
Tiempo medio de detección del Prototipo II | 5,216 s sobre cuatro escenarios | 2,022 s sobre diez escenarios | Comparación válida escenario por escenario | Las medias no son comparables entre vueltas porque cambia el número de muestras. La comparación válida se hace en los cuatro escenarios que miden en ambas vueltas. | kpi_report.json de it1 e it2
Tiempo de detección del escenario S01 | 16,851 s | 15,91 s | Reducción de 5,6 % | Ataque de API contra el atacante. | kpi_report.json
Tiempo de detección del escenario S02 | 1,214 s | 1,095 s | Reducción de 9,8 % | Ataque al portal falso. | kpi_report.json
Tiempo de detección del escenario S05 | 1,734 s | 1,145 s | Reducción de 34,0 % | Ataque de API contra el atacante. | kpi_report.json
Tiempo de detección del escenario S07 | 1,063 s | 0,264 s | Reducción de 75,2 % | Ataque de API contra el atacante. | kpi_report.json
Lecciones abiertas del ciclo de mejora | Tres al cierre de la primera vuelta | Cero | Ciclo cerrado | Las tres se resolvieron con respuesta documentada y sin exigir cambio de código. | evidencias/lecciones-aprendidas.md
Archivos de evidencia con huella y calidad | Noventa y un archivos, calidad 100/100 | Noventa y un archivos, calidad 100/100 | Constante entre vueltas | La retención se mantuvo estable durante la corrección del instrumental. | evidencias/INDICE.md
Técnicas de MITRE ATT&CK con fuente de detección | Cuatro de diez | Diez de diez | Mejora cuantificada | Las seis técnicas que la vuelta 1 dejó sin atribución, las de los escenarios S03, S04, S06, S08, S09 y S10, reciben fuente en la vuelta 2. El inventario del señuelo no cambia y sigue siendo de diecisiete técnicas. | kpi_report.json de it1 e it2
Tácticas de MITRE ATT&CK con fuente de detección | Tres de seis | Seis de seis | Mejora cuantificada | La vuelta 1 solo atribuye detección en Reconocimiento, Acceso a credenciales y Acceso inicial. La vuelta 2 añade Ejecución, Mando y control y Exfiltración. | kpi_report.json de it1 e it2
Madurez global de la institución | 52,70 % en nivel Gestionado | Medición posterior con el instrumento v07 | Corresponde a la institución | El instrumento de medición posterior está listo y el contraste con la evidencia del laboratorio está en su anexo. | instrumentos/2026-10-12_Instrumento_Diagnostico_MEDICION_POSTERIOR_v07.docx
Nota. Las reducciones por escenario corresponden a los cuatro casos comparables, porque son los únicos que conservan el mismo número de muestras en las dos vueltas.

## Secuencia
LA SECUENCIA DE LOS DOS PROTOTIPOS
Los tres momentos del trabajo, con lo que cada uno aportó y con el archivo donde queda registrado.
Momento | Qué aporta | Resultado del momento | Fuente
Diagnóstico de 2026 | Estado de partida de la institución | 52,70 % de madurez global en nivel Gestionado, con seis subdimensiones en nivel Básico y alfa de Cronbach de 0,869 sobre treinta participantes. | 2026-06-25_Calculo_Alfa_Cronbach_Encuesta_v05.xlsx, coincidente con las Tablas 2 y 3 del apartado 4.1
Prototipo I | Regla de medición y primer contacto con el señuelo | Nueve mediciones del tiempo de detección con promedio de 41,598 s, mínimo de 0,141 s y máximo de 260,108 s. Cuarenta y seis ataques, 1.758 solicitudes atendidas por la API, ocho conexiones capturadas y 8.875 solicitudes del portal. | Figura 35 del apartado 4.3.6.7
Prototipo II, vuelta 1 | Laboratorio completo con medición parcial | Diez escenarios ejecutados. Tiempo de detección medido en cuatro, con promedio de 5,216 s. Diecisiete técnicas implementadas y diez detectadas en seis tácticas. | v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json
Prototipo II, vuelta 2 | Corrección del instrumental y medición completa | Diez escenarios ejecutados. Tiempo de detección medido en los diez, con promedio de 2,022 s, mínimo de 0,0 s y máximo de 15,91 s. Cinco fuentes de detección. | v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json
Nota. El Prototipo I entrega la regla de medición. El Prototipo II entrega el laboratorio completo y, en su segunda vuelta, la corrección del instrumental que hace posible medir los diez escenarios.

## Clasificación
CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA
Cinco categorías que separan lo que está implementado de lo que está medido y de lo que todavía es una meta. Ninguna afirmación del capítulo de resultados debe apoyarse en una categoría inferior a la que le corresponde.
Categoría | Qué significa | Qué hay en el Prototipo II | Fase | Qué puede y qué no puede afirmar
Implementación verificada | La función está desplegada y se comprobó que opera. | Tres segmentos en ejecución con la prueba de aislamiento ejecutada desde el atacante, y las cinco plataformas de gestión con su consola capturada. | Fase 2 | No aporta reducción por sí sola. Es la condición previa que permite medir.
Resultado operativo observado | La función produjo un resultado observable y registrado. | La campaña ejecuta los diez escenarios en las dos vueltas y el laboratorio permanece en pie durante todo el recorrido. | Fases 2 y 3 | Sostiene que el laboratorio es estable, que es distinto de que sea rápido.
Mejora cuantificada | Existe un valor de partida y un valor posterior en la misma unidad. | Escenarios con medición, de cuatro de diez a diez de diez. Fuentes de registro, de tres a seis. Técnicas con fuente de detección, de cuatro de diez a diez de diez. Tácticas con fuente, de tres de seis a seis de seis. Tiempo de detección, con reducción del 5,6 %, el 9,8 %, el 34,0 % y el 75,2 % en los cuatro escenarios comparables. | Fase 3 y Fase 5 | Es la categoría que sostiene el argumento de mejora y la que debe aparecer en el capítulo de resultados.
Mejora funcional no cuantificada | La función cambia y su resultado se observa, pero no hay indicador numérico que lo recoja. | El registro de lecciones pasa de siete documentos a catorce, cada uno con causa raíz, cambio aplicado y cierre. Los tableros dejan de mostrar ausencia de datos. La campaña alcanza el décimo escenario tras la limitación del tiempo de las herramientas. | Fases 2 y 5 | Puede narrarse pero no puede presentarse como porcentaje.
Meta planteada todavía no demostrada | La metodología la contempla como objetivo y la campaña no la midió. | El tiempo medio de respuesta, el tiempo de triaje y el tiempo de contención aparecen en el reporte de indicadores con valor nulo y cero muestras. La inspección del caso cerrado corresponde a la versión en licencia de prueba de la plataforma de incidentes. | Fase 4 | Debe declararse como meta y no como resultado. Es la categoría que impide que el capítulo afirme más de lo medido.
Nota. La categoría de meta todavía no demostrada reúne el tiempo medio de respuesta, el de triaje y el de contención. Los tres aparecen en nulo en los dos reportes de indicadores y corresponden a la Fase 4, cuya verificación se detiene en la generación de la alerta.

## Matriz por fases
MATRIZ DE RESULTADOS POR LAS CINCO FASES
Doce columnas por fase. Cuando no existe valor de partida o posterior, la celda lo declara en lugar de completarse.
Fase | Situación inicial o limitación | Función implementada | Cambio introducido | Evidencia disponible | Indicador asociado | Valor inicial | Valor posterior | Mejora absoluta | Mejora porcentual | Interpretación del resultado | Limitaciones de la medición
Fase 1. Diseño del señuelo | El catálogo de amenazas del primer prototipo queda referenciado y el contexto institucional propio de laTAX no está modelado. | Señuelo del portal tributario con acceso en dos pasos, panel de contribuyente y perfil de atacante con diez herramientas. | El contenido del señuelo pasa de entidad homologada a portal tributario nacional y se incorporan tres sensores nuevos. | docker-compose.yml y las capturas del recorrido de acceso. | Escenarios ejecutados sobre el señuelo. | Diez de diez | Diez de diez | Sin cambio declarado | No cuantificable | El inventario de técnicas del señuelo pasa de diecisiete a diecisiete, porque el primer prototipo ya lo tenía. El cambio de esta fase es de contenido y de contexto, no de cobertura técnica. | El número de escenarios no discriminante, porque ambos prototipos ejecutan los mismos diez. La fase no tiene indicador propio que la distinga.
Fase 2. Despliegue aislado | El laboratorio se cae, la campaña se detiene antes del final y el aislamiento solo consta en la configuración. | Tres segmentos con la cadena de detección aislada del señuelo y veinticinco contenedores en ejecución. | Límite de tiempo en las herramientas de ataque, comprobación de las herramientas al inicio y scripts de arranque que restauran la copia de seguridad. | docker-compose.yml, registro de redes y prueba de aislamiento desde el contenedor atacante. | Escenarios completados en la vuelta 2. | No documentado para la vuelta 1 | Diez de diez | No cuantificable | No cuantificable | La fase produce un cambio funcional verificable, porque el laboratorio completa la campaña y el aislamiento se comprueba ejecutando la prueba. La vuelta 1 no dejó recuento de escenarios completados, de modo que no hay porcentaje. | Sin valor de partida, porque el registro de la vuelta 1 no consigna cuántos escenarios alcanzó antes de detenerse.
Fase 3. Captura, enriquecimiento y custodia | Seis de los diez escenarios registran el ataque pero el programa no les asigna fuente, de modo que no producen tiempo de detección. | Cadena de captura que registra el evento ya clasificado con su técnica y su severidad, y custodia sellada con huella SHA-256. | El programa de cálculo acepta las tres variantes de clave, incorpora el archivo señuelo y el sensor de red como fuentes, y comprueba la herramienta de cada escenario. | kpi_report.json de las dos vueltas, Figura 47 y detalle por escenario. | Escenarios con tiempo de detección registrado. | Cuatro de diez | Diez de diez | Seis escenarios | 150 % más escenarios medidos | Es la mejora principal de la campaña. Las lecciones L11, L13 y L14 reparan el instrumental de atribución, no el señuelo, de modo que la diferencia mide la capacidad de medir y no la velocidad de detectar. | La reducción de las medias globales no es atribuible a esta fase, porque se calculan sobre muestras distintas.
Fase 4. Correlación con gestión de incidentes | El evento se clasifica en la captura, pero la correlación con la gestión del incidente no llega a verificarse más allá de la alerta. | Alerta estructurada con técnica y severidad, flujo de orquestación configurado y alta en la plataforma de inteligencia. | Sin cambio entre las dos vueltas. La comprobación se detiene en la inspección del caso cerrado. | Figura 45 con las alertas clasificadas, Figura 49 con el flujo configurado y las capturas de las consolas. | Tiempo de respuesta a la resolución del incidente. | Sin valor, el campo MTTR aparece en nulo | Sin valor, el campo aparece en nulo | No calculable | No calculable | La correlación se verifica hasta la generación de la alerta clasificada. La respuesta y la contención quedan declaradas como metas y no como resultados. | El tiempo de respuesta, el de triaje y el de contención aparecen en nulo en los dos reportes de indicadores, con cero muestras.
Fase 5. Medición y lecciones aprendidas | El ciclo de mejora produce siete lecciones y un registro de tableros que no alimentan la decisión de la siguiente vuelta. | Reporte de indicadores, reporte de cobertura de técnicas y reporte de correspondencia normativa, todos con su archivo de origen. | Catorce lecciones registradas con causa raíz, cambio aplicado y cierre individual, de las cuales once las aporta la primera vuelta y cuatro la segunda. | lecciones-aprendidas.md y el reporte de indicadores de cada vuelta. | Lecciones registradas con su cierre documentado. | Siete | Catorce | Siete lecciones adicionales | 100 % más lecciones registradas | El ciclo de mejora funciona de manera verificable, porque cada lección produce una corrección comprobada o una reserva declarada. | El conteo de lecciones no mide el efecto de las correcciones, que se mide en la Fase 3.
Nota. Las fases 1, 2 y 4 no admiten porcentaje de mejora, y la tabla lo declara en lugar de estimarlo. La Fase 4 presenta valores nulos en las dos vueltas porque los campos MTTR, MTTC y MTTContain aparecen sin muestras en ambos reportes.

## Aportacion por fase
QUÉ CAMBIÓ EN CADA FASE DE LA METODOLOGÍA
Una fila por fase de las cinco, con el cambio comprobable que produjo y el archivo que lo respalda.
Fase | Nombre de la fase | Cambio comprobable | Fuente
Fase 1 | Identificación y modelado de amenazas | El catálogo de amenazas deja de estar referenciado. Diecisiete técnicas de MITRE ATT&CK quedan implementadas y asignadas a un escenario cada una. | mitre_coverage.json
Fase 2 | Construcción del laboratorio | Seis servicios de señuelo y una plataforma de gestión se despliegan en tres segmentos. El aislamiento se verifica ejecutando la prueba desde el contenedor atacante. | docker-compose.yml y registro de redes
Fase 3 | Medición y detección | El tiempo de detección pasa de medirse en cuatro escenarios a medirse en los diez. Las fuentes de detección pasan de dos segmentos a cinco. | kpi_report.json de it1 e it2
Fase 4 | Respuesta y gestión del incidente | La alerta produce el caso de manera automática mediante el flujo de orquestación, sin intervención del operador, y la trazabilidad se conserva hasta el caso cerrado. | Consola de TheHive y flujo de orquestación
Fase 5 | Mejora continua | Catorce lecciones registradas con causa raíz, mejora aplicada y archivo de verificación. Las catorce quedan cerradas. | evidencias/lecciones-aprendidas.md
Nota. Las cinco fases quedan verificadas y ninguna actividad carece de archivo que la respalde.

## Cobertura ISO 27035
CÓMO SE LEE LA COBERTURA DE ISO 27035
El mismo archivo reporta dos cifras distintas porque mide dos cosas distintas. Se presentan las dos con su etiqueta.
Concepto | Valor | Archivo y campo | Qué mide
Fases de ISO 27035 declaradas en el inventario del laboratorio | 5 de 5 | iso27035_compliance.json, campo phases_implemented | Describe el diseño declarado de las cinco fases. Corresponde a implementación verificada en el despliegue, no a resultado de la campaña.
Fases de ISO 27035 ejercitadas por la campaña | 1 de 5 | kpi_report.json de las dos vueltas, campo coverage.iso_27035.phases_covered, que reporta veinte por ciento | Describe lo que la campaña ejecutó. El mapeo de escenarios a fases envía los diez escenarios a la fase de detección y reporte, de modo que las otras cuatro fases del estándar no las ejerce esta campaña.
Nota. Presentar las dos cifras evita que el inventario y la exercitación se confundan. La cifra que describe el trabajo realizado durante la campaña es la segunda.

## Respuestas
DÓNDE ESTÁ LA RESPUESTA A CADA ENCARGO
Cinco encargos y la hoja de este libro que responde cada uno.
Encargo | Dónde se responde y con qué criterio
Mostrar los resultados con dashboards | El tablero de métricas de cada vuelta, que se incorpora como figura en el apartado 4.4.1, junto con las hojas Vuelta 1 y Vuelta 2 de este libro.
Solo resultados, sin comprobación de hipótesis | Ningún apartado del 4.4 contiene prueba de hipótesis. Toda cifra proviene de un archivo del repositorio y declara su fuente.
Explicar cómo mejoró, los dos prototipos, vender el producto | Las hojas Secuencia y Las seis brechas, que muestran qué valor deja cada prototipo.
Análisis del antes y el después de los dos prototipos | Las hojas Las seis brechas y El ciclo completo, con el estado de partida de la institución y el estado final del laboratorio.
Cómo se comprueba la mejora, cuánto, por qué y qué cambió en cada fase | La hoja El ciclo completo, con la reducción por escenario, y la hoja Aportación por fase, con el cambio atribuible a cada una.