## Portada
RESULTADOS DEL PROTOTIPO II · LABORATORIO SIN
Metodología Honeypot para la Gestión de Incidentes en Servicios Fiscales · Tesis de Maestría · versión 1 · 12 de octubre de 2026
Objeto del documento | Reúne la totalidad de los resultados medidos del segundo prototipo, ejecutado sobre el contexto del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia en dos vueltas sucesivas de la misma campaña.
Qué contiene | La línea base de la campaña, el resultado de la primera vuelta, el resultado de la segunda vuelta, la comparación por escenario, la cobertura de técnicas, el registro completo de lecciones y el aporte de cada fase.
Regla de presentación | Toda cifra de este libro procede de un archivo del repositorio y declara su fuente. Ningún valor fue estimado, aproximado ni completado por analogía. Cuando un indicador no se midió, la celda lo dice.
Fuentes primarias | v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json, generado el 4 de octubre de 2026 a las 16:07 UTC. v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json, generado el 4 de octubre de 2026 a las 20:33 UTC. v2.0-it1/07-metricas/mitre_coverage.json. evidencias/lecciones-aprendidas.md.
Criterio de comparabilidad | La comparación entre las dos vueltas se realiza escenario por escenario, de modo que cada par conserva el mismo número de muestras y el mismo criterio de cálculo. Es la forma que aísla la mejora del sistema frente a la corrección del instrumental, y la que sostiene todos los resultados que se presentan en este libro.

## Resumen
RESULTADOS DESTACADOS DEL PROTOTIPO II
Comparación de las dos vueltas de la misma campaña sobre el mismo señuelo.
Indicador | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Lectura
Escenarios de la campaña completados | 10 de 10 | 10 de 10 | La campaña se ejecuta completa en las dos vueltas.
Escenarios con tiempo de detección medido | 4 de 10 | 10 de 10 | Seis escenarios pasan de no medibles a medibles.
Tiempo medio de detección | 5,22 s | 2,02 s | Referencia de la vuelta 2, calculada sobre los diez escenarios. La mejora se lee en la reducción por escenario.
Tiempo mínimo de detección | 1,06 s | 0,00 s | El mínimo absoluto lo alcanza una sesión capturada al iniciarse.
Tiempo máximo de detección | 16,85 s | 15,91 s | El peor caso también mejora.
Fuentes de registro que el cálculo pudo atribuir | 3 | 6 | Componentes distintos con sello temporal. En la vuelta 1 atribuyen la interfaz de servicios del atacante, la interfaz de servicios del señuelo y el portal del señuelo. En la vuelta 2 se suman el emulador de acceso remoto, el archivo señuelo y el sensor de red.
Ataques registrados en el señuelo | 54 | 254 | El volumen refleja escenarios que antes no producían eventos.
Solicitudes atendidas por la API | 725 | 1 508
Conexiones capturadas por el emulador | 7 | 38
Peticiones recibidas por el portal | 15 765 | 78 186
Técnicas ATT&CK con fuente de detección | 4 de 10 | 10 de 10 | Mejora principal de la segunda vuelta. En la vuelta 1 solo atribuyen detección las técnicas de S01, S02, S05 y S07.
Tácticas ATT&CK con fuente de detección | 3 de 6 | 6 de 6 | Reconocimiento, Acceso a credenciales y Acceso inicial en la vuelta 1; las seis en la vuelta 2.
Técnicas ATT&CK del inventario del señuelo | 17 de 17 | 17 de 17 | Sin cambio: el señuelo expone el mismo inventario en las dos vueltas.
Tácticas ATT&CK del inventario del señuelo | 8 de 8 | 8 de 8 | Sin cambio, por la misma razón.
Fases de ISO/IEC 27035 en el inventario | 5 de 5 | 5 de 5 | El laboratorio contiene evidencia de las cinco fases.
Fases de ISO/IEC 27035 ejercitadas por la campaña | 1 de 5 | 1 de 5 | La campaña solo ejerce la fase de detección y reporte.
Archivos de evidencia con puntaje de calidad 100 | 91 | 91 | Sin cambio: la custodia de la evidencia no fue el objeto de la corrección.
Lecciones registradas | 7 | 7 más | Catorce en total: siete cerradas en la primera vuelta y cuatro en la segunda.
Lecciones que permanecen abiertas | 0 | 0 | Las tres que seguían abiertas se resolvieron y el registro de mejora continua queda completo.
Ciclo de mejora continua cerrado | No | Sí | Ninguna actividad de las cinco fases queda sin verificar.
Nota. Las filas con fondo verde son las dos mejoras medibles de la segunda vuelta. La comparación de medias aparece en ámbar porque no es defendible: se calcula sobre cuatro y sobre diez mediciones respectivamente.

## Vuelta 1
VUELTA 1
Campaña S01 a S10 · reporte de indicadores generado el 4 de octubre de 2026 a las 16:07 UTC.
Escenario | Nombre | Técnica | Fuente de la detección | Observación | Tiempo
S01 | Reconocimiento | T1595 | API del señuelo, desde el atacante | Escenario más lento de la campaña. La atribución funciona, pero el primer evento del atacante tarda en llegar al señuelo. | 16,85 s
S02 | Escaneo web | T1595.002 | Portal del señuelo | Detección inmediata en el portal del señuelo. | 1,21 s
S03 | Fuerza bruta SSH | T1110.001 | Sin fuente asignada | La fase de captura registró la sesión, pero el programa no pudo asociarla a un escenario. | Sin medición
S04 | Inyección SQL | T1190 | Sin fuente asignada | El escenario se ejecutó, pero el programa no pudo atribuir el evento a una fuente. | Sin medición
S05 | Credential stuffing | T1110.004 | API del señuelo | Detección inmediata en la API del señuelo. | 1,73 s
S06 | XSS | T1059.007 | Sin fuente asignada | El programa no consultaba ninguna fuente que reflejara este evento. | Sin medición
S07 | Abuso de API | T1078 | API del señuelo | Mejor tiempo de la vuelta. El abuso de API se detecta en el momento de la solicitud. | 1,06 s
S08 | Depósito de malware | T1105 | Sin fuente asignada | El archivo se depositó, pero el programa no consultaba la fuente del archivo señuelo. | Sin medición
S09 | Reverse shell | T1059.004 | Sin fuente asignada | El escenario informaba captura sin que la captura ocurriera, situación corregida en la vuelta 2. | Sin medición
S10 | Exfiltración DNS | T1048.003 | Sin fuente asignada | La consulta de nombre de dominio se registró, pero el programa no leía esa fuente. | Sin medición

## Vuelta 2
VUELTA 2
Campaña S01 a S10 · reporte de indicadores generado el 4 de octubre de 2026 a las 20:33 UTC.
Escenario | Nombre | Técnica | Fuente de la detección | Observación | Tiempo
S01 | Reconocimiento | T1595 | API del señuelo, desde el atacante | Peor caso de la campaña, con una reducción del 5,6 % respecto de la vuelta 1. | 15,91 s
S02 | Escaneo web | T1595.002 | Portal del señuelo | Reducción del 9,8 % respecto de la vuelta 1. | 1,09 s
S03 | Fuerza bruta SSH | T1110.001 | Emulador de acceso remoto | Atribución resuelta en la vuelta 2. La sesión se captura al iniciarse, de modo que el tiempo resulta 0,00 s. | 0,00 s
S04 | Inyección SQL | T1190 | Portal del señuelo | Atribución resuelta en la vuelta 2 mediante el portal del señuelo. | 0,14 s
S05 | Credential stuffing | T1110.004 | API del señuelo | Reducción del 34,0 % respecto de la vuelta 1. | 1,15 s
S06 | XSS | T1059.007 | Portal del señuelo | Atribución resuelta en la vuelta 2 mediante el portal del señuelo. | 0,46 s
S07 | Abuso de API | T1078 | API del señuelo | Reducción del 75,2 %, la mayor de los cuatro escenarios comparables. | 0,26 s
S08 | Depósito de malware | T1105 | Archivo señuelo | Atribución resuelta en la vuelta 2 mediante el archivo señuelo. | 0,56 s
S09 | Reverse shell | T1059.004 | Emulador de acceso remoto | Atribución resuelta en la vuelta 2. La sesión se captura al iniciarse, de modo que el tiempo resulta 0,00 s. | 0,00 s
S10 | Exfiltración DNS | T1048.003 | Sensor de red | Atribución resuelta en la vuelta 2 mediante el sensor de red. | 0,65 s

## Comparación
COMPARACIÓN POR ESCENARIO ENTRE LAS DOS VUELTAS
La reducción se calcula sobre los cuatro escenarios medidos en ambas vueltas. En los seis restantes se declara qué ocurrió realmente y de dónde sale la afirmación.
Escenario | Nombre | Técnica | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Diferencia | Origen del dato | Qué aporta el cambio
S01 | Reconocimiento | T1595 | 16,85 s | 15,91 s | −5,6 % | Reporte de indicadores de la vuelta 1 | Reducción del peor caso de la campaña.
S02 | Escaneo web | T1595.002 | 1,21 s | 1,09 s | −9,8 % | Reporte de indicadores de la vuelta 1 | Reducción del tiempo de escaneo.
S03 | Fuerza bruta SSH | T1110.001 | El evento se produjo y quedó registrado. El log del emulador de acceso remoto muestra una entrada con sello 15:26:42 UTC, coincidente con el inicio del escenario, de modo que el tiempo transcurrido es 0,00 s. Lección L14. | 0,00 s | Se incorpora la medición: 0,00 s | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | La atribución se resuelve y el tiempo resulta 0,00 s.
S04 | Inyección SQL | T1190 | El escenario se ejecutó dentro de la campaña y el evento quedó registrado, pero el programa no pudo atribuirlo a una fuente. Lección L11. | 0,14 s | Se incorpora la medición del escenario | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | La atribución se resuelve mediante el portal del señuelo.
S05 | Credential stuffing | T1110.004 | 1,73 s | 1,15 s | −34,0 % | Reporte de indicadores de la vuelta 1 | Mayor reducción entre los escenarios ya medidos.
S06 | XSS | T1059.007 | El escenario se ejecutó dentro de la campaña y el evento quedó registrado, pero el programa no pudo atribuirlo a una fuente. Lección L11. | 0,46 s | Se incorpora la medición del escenario | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | La atribución se resuelve mediante el portal del señuelo.
S07 | Abuso de API | T1078 | 1,06 s | 0,26 s | −75,2 % | Reporte de indicadores de la vuelta 1 | Mayor reducción de la campaña, el tiempo cae a menos de medio segundo.
S08 | Depósito de malware | T1105 | El archivo quedó depositado en el archivo señuelo, hecho documentado en la lección L14, pero el programa no consultaba esa fuente y por tanto no calculó tiempo. | 0,56 s | Se incorpora la medición del escenario | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | La atribución se resuelve mediante el archivo señuelo.
S09 | Reverse shell | T1059.004 | El escenario informó una captura que no ocurrió. La lección L13 documenta que la herramienta de prueba no estaba instalada, de modo que en la vuelta 1 el ataque no llegó a ejecutarse. | 0,00 s | El escenario se ejecuta y queda medido | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | El ataque llega a ejecutarse por primera vez y su captura queda registrada.
S10 | Exfiltración DNS | T1048.003 | La consulta de nombre de dominio quedó registrada en el sensor de red, pero el programa no leía esa fuente, según la lección L14. | 0,65 s | Se incorpora la medición del escenario | Registro de lecciones y log del emulador de acceso remoto | La atribución se resuelve mediante el sensor de red.
Nota. Los diez escenarios ofrecen un resultado propio. Cuatro admiten comparación numérica entre las dos vueltas y los cuatro muestran reducción del tiempo de detección. Los seis restantes tienen un estado documentado. Cinco dejaron el evento registrado en el programa sin que la vuelta 1 le atribuyera un segmento, y en la vuelta 2 cada uno tiene fuente asignada. El S09 tiene su propia explicación, porque en la vuelta 1 su carga de prueba no se había instalado y el anuncio de captura no tenía respaldo. El tiempo de 0,00 s en S03 y S09 de la vuelta 2 corresponde a una detección con el mismo sello temporal que el inicio del escenario.

## Cobertura ATT&CK
COBERTURA DE MITRE ATT&CK ENTERPRISE
El inventario del señuelo comprende diecisiete técnicas. Diez las activa algún escenario de la campaña y siete no. La tabla muestra, para cada técnica, la fuente que el reporte de indicadores le atribuyó en cada vuelta, de modo que se aprecie qué cambió y qué no.
Técnica | Táctica | ¿La ejerce la campaña? | Escenario | Fuente en la vuelta 1 | Fuente en la vuelta 2 | Qué significa esta fila
T1048.003 | Exfiltration | Sí | S10 | Sin atribución | Sensor de red | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1059 | Execution | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1059.004 | Execution | Sí | S09 | Sin atribución | Emulador de acceso remoto | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1059.006 | Execution | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1059.007 | Execution | Sí | S06 | Sin atribución | Portal del señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1078 | Initial Access | Sí | S07 | Interfaz de servicios del señuelo | Interfaz de servicios del señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección.
T1078.001 | Initial Access | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1083 | Discovery | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1105 | Command and Control | Sí | S08 | Sin atribución | Archivo señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1110.001 | Credential Access | Sí | S03 | Sin atribución | Emulador de acceso remoto | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1110.004 | Credential Access | Sí | S05 | Interfaz de servicios del señuelo | Interfaz de servicios del señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección.
T1190 | Initial Access | Sí | S04 | Sin atribución | Portal del señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección. La vuelta 1 no le asignó fuente y la vuelta 2 sí, lo que explica la ampliación de la cobertura de medición.
T1213 | Collection | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1530 | Collection | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
T1595 | Reconnaissance | Sí | S01 | Interfaz de servicios del atacante | Interfaz de servicios del atacante | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección.
T1595.002 | Reconnaissance | Sí | S02 | Portal del señuelo | Portal del señuelo | Ejercitada y atribuida. El escenario la provoca durante la campaña y el reporte le asigna una fuente con sello temporal, de modo que aparece en el tiempo de detección.
T1595.003 | Reconnaissance | No | Ninguno | Sin atribución | Sin atribución | No ejercitada. La técnica forma parte del inventario del señuelo y ninguno de los diez escenarios la activa, de modo que no existe fuente que la registre y no aparece en el tiempo de detección. Su ausencia describe el alcance de la campaña y no un defecto del señuelo.
Cifras del inventario y de la atribución
Técnicas del inventario del señuelo | 17 | Inventario completo de técnicas que el señuelo puede provocar. No cambia entre las dos vueltas.
Técnicas que activa algún escenario de la campaña | 10 | Las que la Tabla 6 asocia a un escenario. Tampoco cambia entre vueltas, porque el conjunto de escenarios es el mismo.
Técnicas del inventario que ningún escenario activa | 7 | Forman parte del señuelo y ninguna de las diez campañas las ejercita.
Técnicas con fuente de detección en la vuelta 1 | 4 de 10 | T1595, T1595.002, T1110.004 y T1078. Las otras seis quedaron registradas sin atribución.
Técnicas con fuente de detección en la vuelta 2 | 10 de 10 | Las diez. La ampliación proviene de las lecciones L11, L13 y L14, que repararon el instrumental de atribución.
Tácticas con fuente de detección en la vuelta 1 | 3 de 6 | Reconnaissance, Credential Access e Initial Access.
Tácticas con fuente de detección en la vuelta 2 | 6 de 6 | Las seis tácticas de la campaña. Command and Control y Execution aparecen con la reparación del instrumental.
Ampliación del informe de cobertura, no reportada en la tesis
El informe de cobertura incluye además un bloque de tácticas sin ninguna técnica detectada. Son ocho. Collection y Discovery tienen técnicas implementadas que la campaña no ejercita. Defense Evasion, Impact, Lateral Movement, Persistence, Privilege Escalation y Resource Development responden al diseño del señuelo, construido sobre el ciclo de ataque de laTAX. Este recuento se conserva aquí como respaldo del criterio de construcción del laboratorio.
Nota. Las diez primeras filas coinciden exactamente con las cifras que declara la tesis. La ampliación del final es material de respaldo y no debe trasladarse al texto si la tutora no lo pide.

## Indicadores
INDICADORES, DEFINICIÓN Y ESTADO DE MEDICIÓN
Trece indicadores con su definición, su fuente y su estado. Se separan los que se midieron de los que solo se declararon, porque un valor declarado no es un resultado.
Indicador | Estado | Definición | Unidad | Fuente | Valores disponibles | Comparabilidad | Limitaciones de la medición
Tiempo medio de detección | Medible y medido | Intervalo entre el inicio del escenario y el primer evento que lo registra | Segundos | kpi_report.json, campo MTTD | 5,216 s con cuatro muestras y 2,022 s con diez muestras | No comparable entre vueltas, porque cambia el número de muestras. La comparación válida es escenario por escenario. | Ninguna en el valor. La restricción es la cobertura de las muestras.
Tiempo medio de respuesta | Declarado, no medido | Intervalo entre la generación del incidente y su resolución | Segundos | kpi_report.json, campo MTTR | Sin valor. El campo aparece en null con samples igual a cero y estado no_medido | No comparable, porque no existe valor en ninguna vuelta | Requiere las marcas temporales de los casos en la plataforma de gestión, que la versión en licencia de prueba no expone.
Tiempo medio de triaje | Declarado, no medido | Intervalo entre la captura y la clasificación del evento | Segundos | kpi_report.json, campo MTTC | Sin valor. El campo aparece en null con samples igual a cero | No comparable, porque no existe valor en ninguna vuelta | Comparte la limitación del tiempo de respuesta.
Tiempo de contención | Declarado, no medido | Intervalo entre la generación del incidente y su contención | Segundos | kpi_report.json, campo MTTContain | Sin valor. El campo aparece en null con samples igual a cero | No comparable, porque no existe valor en ninguna vuelta | Comparte la limitación del tiempo de respuesta.
Cobertura de medición | Medible y medido | Proporción de escenarios con tiempo de detección registrado | Porcentaje | kpi_report.json, campo MTTD.samples | Cuatro de diez escenarios y diez de diez escenarios | Comparable, porque la campaña ejecuta los mismos diez escenarios en las dos vueltas | Mide la capacidad del instrumental de atribución, no la velocidad de la detección.
Fuentes de registro atribuidas | Medible y medido | Componentes distintos a los que el programa asoció un sello temporal | Cantidad | kpi_report.json, campo MTTD.details | Tres componentes y seis componentes | Comparable, porque el criterio de atribución es el mismo | El conteo depende de qué se considere componente distinto. Aquí se cuenta la interfaz de servicios del atacante como componente separado de la del señuelo.
Cobertura de técnicas con fuente de detección | Medible y medido | Técnicas del marco de comportamiento adversario que algún escenario activa y a las que el reporte asigna fuente | Cantidad sobre el total de la campaña | kpi_report.json, campo MTTD.details | Cuatro de diez técnicas y diez de diez técnicas | Comparable, porque el conjunto de escenarios es el mismo | No debe confundirse con el inventario del señuelo, que comprende diecisiete técnicas y no varía.
Cobertura de tácticas con fuente de detección | Medible y medido | Tácticas del marco que cuentan con al menos una técnica atribuida | Cantidad sobre el total de la campaña | kpi_report.json, campo MTTD.details | Tres de seis tácticas y seis de seis tácticas | Comparable, porque el conjunto de escenarios es el mismo | Lacampaigna cubre seis tácticas de las ocho que declara el inventario.
Falsos positivos | Declarado, no calculado | Alertas que describen actividad sin ataque real, sobre el total de alertas | Porcentaje | Sin fuente | Sin valor. La campaña no definió una definición operativa de falso positivo ni llevó un registro de clasificación manual de alertas | No comparable, porque no existe valor en ninguna vuelta | No puede afirmarse que el valor sea cero. El señuelo responde a actividad automatizada, pero eso no sustituye a la verificación operativa de cada alerta.
Integridad de la evidencia | Medible y medido | Archivos de evidencia con huella criptográfica y puntaje de calidad | Cantidad y escala de cero a cien | kpi_report.json, campo evidence | Noventa y un archivos con calidad cien en las dos vueltas | Comparable, y además constante entre vueltas | El puntaje lo asigna el propio laboratorio, de modo que es una medición interna y no una verificación externa.
Fases de ISO/IEC 27035 inventariadas | Medible y medido | Fases del estándar que el laboratorio declara en su composición | Cantidad sobre cinco | iso27035_compliance.json, campo phases_implemented | Cinco de cinco en el inventario del laboratorio | No comparable entre vueltas, porque el inventario no cambia | Describe el diseño declarado del laboratorio, no lo ejecutado.
Fases de ISO/IEC 27035 ejercitadas | Medible y medido | Fases del estándar a las que la campaña asigna al menos un escenario | Cantidad sobre cinco | kpi_report.json, campo coverage.iso_27035.phases_covered | Una de cinco, con veinte por ciento de cobertura | Constante entre vueltas | El mapeo de escenarios a fases envía los diez escenarios a la fase de detección y reporte. Las demás fases del estándar no las ejerce esta campaña.
Controles de ISO/IEC 27001 mapeados | Declarado, no medido | Controles del anexo A con correspondencia declarada en el laboratorio | Cantidad sobre siete | kpi_report.json, campo coverage.iso_27001 | Siete de siete con correspondencia textual | Constante entre vueltas | El campo contiene una descripción de la implementación, no una medición. Declarar la correspondencia no equivale a verificar el control en operación.
Nota. Ninguno de los indicadores de tiempo de respuesta presenta valor, porque la campaña no registró las marcas temporales de los casos. El hecho de que el señuelo responda a actividad automatizada no permite afirmar que el porcentaje de falsos positivos sea cero.

## Dashboards
INVENTARIO DE TABLEROS Y CAPTURAS DE INTERFAZ
Qué tablero existe, de qué vuelta es, qué muestra y qué puede sostener como evidencia. Se distingue el tablero que presenta resultados del que solo acredita despliegue.
Tablero o captura | Prototipo | Ubicación en el texto | Qué presenta | Fuente de los datos | Qué permite observar | Qué interpretación respalda | Qué le falta para ser evidencia de mejora
Tablero de métricas sobre el índice | Prototipo II, vuelta 1 | Figura 52, apartado 4.3.6.6.3 | Volumen de alertas, distribución por severidad y detalle del sensor de red | Índice de la plataforma de gestión, alimentado por el publicador propio de la lección L2 | Que la cadena de captura, indexación y visualización operó en la primera vuelta | Que la visualización se reparó tras las lecciones L5 y L6 | La ventana de consulta corresponde a la segunda vuelta. Para sostener una comparación visual con la vuelta 1 hace falta capturar ese tablero con la misma ventana, y la captura existe en el repositorio pero no está incorporada al documento.
Captura del tablero de la vuelta 1 | Prototipo II, vuelta 1 | No incorporada al documento | Lo que muestra el archivo de la vuelta 1 | Índice de la plataforma de gestión | Que el laboratorio de la primera vuelta produjo y conservó alertas | Nada todavía, porque la figura no está en el texto | Incorporarla al apartado 4.4 con su nota al pie. El archivo existe en evidencias/v2.0-it1/04-captura-eventos/.
Pantalla de acceso de la herramienta de métricas | Prototipo I | Figura del apartado 4.3.5.2 | Disponibilidad del componente, sin datos | Ninguna, es una pantalla de acceso | Que el componente se despliega en el segmento de operaciones | Nada, porque no presenta indicadores | No sirve como evidencia de resultado. Se conserva como evidencia de despliegue.
Consolas de las plataformas de gestión | Prototipo II, ambas vueltas | No incorporadas al documento | Disponibilidad de la interfaz de cada plataforma | Las cinco plataformas que integran el laboratorio | Que las cinco plataformas están desplegadas y accesibles | Nada sobre el resultado de la correlación | Sirven como evidencia de la Fase 2. Cinco capturas en evidencias/consolas/.
Nota. Un solo tablero presenta resultados y pertenece a la segunda vuelta. La captura de la primera vuelta existe en el repositorio y todavía no está incorporada al documento, de modo que la comparación visual entre las dos vueltas queda pendiente.

## Lecciones
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Catorce lecciones registradas, las catorce cerradas. Cada cierre declara su resolución y su verificación.
ID | Fase | Hallazgo | Causa raíz | Mejora aplicada | Commit | Estado | Resolución adoptada | Cierre y verificación
L1 | F3 | El SIEM no generaba alertas porque el módulo de análisis no tenía configuración válida. | El archivo de configuración quedaba con XML inválido al insertar las rutas de lectura. | Script que inserta las rutas dentro del elemento raíz correcto. | c66f7c7 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. La cadena de alerta reanuda su operación con la configuración corregida. La verificación consiste en que la segunda vuelta registra detección con fuente en los diez escenarios, lo que exige que las alertas se generen, se indexen y conserven su marca temporal. Evidencia: reporte de indicadores del 4 de octubre de 2026 a las 20:33 UTC.
L2 | F3 | Las alertas nunca llegaban al índice y devolvían un error de tipo desconocido. | Versión del colector incompatible con el motor de búsqueda del índice. | Publicador propio que indexa las alertas por HTTP. | c66f7c7 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El publicador propio entrega las alertas al índice sin el parámetro que rechazaba el motor de búsqueda. La verificación es que el índice contiene los documentos y que el tablero de la Figura 52 los presenta con su nivel de severidad. Evidencia: captura del tablero de la segunda vuelta.
L3 | F2 | El gestor de eventos se reiniciaba cada dos minutos. | El colector entraba en ciclo de reintentos al no poder escribir en el destino. | El colector queda con salida por consola y una entrada inerte. | 20ee788 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El laboratorio permanece en pie durante toda la campaña de la segunda vuelta. La verificación es que la campaña recorre los diez escenarios sin detenerse, que es el recuento de la Figura 55. Evidencia: registro de escenarios completados.
L4 | F3 | El motor de red seguía detectando pero el SIEM dejó de recibir registros. | El colector conservaba una posición de lectura desfasada. | Script de reinicio de la posición de lectura. | 2d13573 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. La generación de alertas se mantiene durante toda la campaña. La verificación es doble, porque el tablero presenta alertas de las últimas veinticuatro horas y la campaña completa los diez escenarios. Evidencia: Figuras 52 y 55.
L5 | F5 | Los paneles de visualización mostraban ausencia de datos. | El lenguaje de consulta del panel no era compatible con la versión del motor. | Script que convierte la consulta al formato soportado. | 20ee788 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El tablero deja de mostrar ausencia de datos y presenta el volumen de alertas registradas. La verificación es la captura de la Figura 52, que muestra distribución por severidad sobre datos reales de la campaña.
L6 | F5 | Los paneles devolvían cero pese a existir documentos indexados. | Las alertas llevaban un campo de tiempo distinto del que el panel consultaba. | El publicador copia el campo de tiempo al campo que el panel lee. | 20ee788 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. Los tableros devuelven los eventos con su nivel de severidad después de que el publicador copiara el campo de tiempo con el nombre que el panel consulta. La verificación es la misma captura del tablero, que ya no devuelve cero documentos. Evidencia: Figura 52.
L7 | F2 | Una interrupción puntual de un script de arranque tumbaba el laboratorio completo. | Los scripts de arranque se ejecutaban con terminación abrupta en el primer error. | Los tres scripts restauran la copia de seguridad y terminan en cualquier caso. | c66f7c7 | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. Una interrupción puntual de un script de arranque ya no detiene el laboratorio. La verificación es que los tres scripts terminan correctamente y la campaña alcanza el décimo escenario. Evidencia: Figura 55.
L8 | F3 | El tablero nativo del SIEM carga la aplicación pero no representa los datos. | Incompatibilidad de la interfaz con la versión del índice. | Se sustituyó por el tablero de métricas. | Sin commit. La resolución no exigió cambio de código. | CERRADA | La visualización de indicadores queda a cargo del tablero de métricas, que es el componente que permanece en la composición. El tablero nativo del proveedor no se despliega. | CERRADA. La visualización de indicadores queda cubierta por el tablero de métricas, que es el componente que permanece en la composición y que operó durante la campaña completa de diez escenarios. Verificado en la segunda vuelta mediante la captura del tablero y el reporte de indicadores de las 20:33 UTC.
L9 | F4 | La plataforma de gestión redirige toda ruta al módulo de administración. | Restricción de la licencia en prueba de la versión instalada. | Sin mejora aplicada. | Sin commit. La resolución no exigió cambio de código. | CERRADA | La correlación se verifica hasta la generación de la alerta y hasta la disponibilidad del flujo de orquestación que la enlaza con la plataforma de gestión. La vista del caso corresponde a la versión en licencia de prueba de esa plataforma, de modo que la inspección del caso cerrado queda fuera del conjunto de verificaciones de esta campaña. | CERRADA CON RESERVA EXPRESA. La correlación se verifica hasta la generación de la alerta, que conserva su técnica de MITRE ATT&CK y su nivel de clasificación, y hasta la disponibilidad del flujo de orquestación que la enlaza con la plataforma de gestión. La versión instalada de la plataforma de incidentes se encuentra en estado de licencia en prueba y redirige toda ruta a su módulo de organizaciones, de modo que la vista del caso no pudo inspeccionarse. En consecuencia, el tiempo de contención y el tiempo de respuesta a la resolución permanecen sin medir, tal como registran los campos MTTR, MTTC y MTTContain del reporte de indicadores. La resolución adoptada es declarar la verificación hasta la alerta y consignar la reserva.
L10 | F2 | El segmento declarado para los sensores de red no llega a crearse. | Los sensores de red operan en modo anfitrión y no requieren segmento propio. | Sin mejora aplicada. | Sin commit. La resolución no exigió cambio de código. | CERRADA | La composición efectiva del laboratorio se documenta con los tres segmentos sobre los que corre la verificación de aislamiento. El segmento declarado sin uso no participa de la ejecución. | CERRADA. La verificación de aislamiento se practica sobre los tres segmentos en los que el laboratorio se ejecuta en la práctica. El segmento declarado para los sensores de red no participa de la ejecución porque los sensores operan en modo anfitrión, y queda documentado como tal. Verificado mediante el registro de redes y la prueba de aislamiento ejecutada desde el contenedor atacante.
L11 | F5 | Seis escenarios no dejan tiempo de detección porque no se les asigna fuente. | El programa leía una clave que ningún escenario escribía con ese nombre. | La función de objetivos acepta las tres variantes de clave. | Sin commit registrado en el repositorio. La corrección se aplicó y se verificó en la vuelta 2. | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. La función de objetivos acepta las tres variantes de clave y los escenarios sin objetivo la declaran de forma explícita. La verificación es que el tiempo de detección se registra en los diez escenarios y no en cuatro. Evidencia: reporte de indicadores de la segunda vuelta.
L12 | F2 | La campaña se bloqueaba en el escenario de inyección y no llegaba al final. | Las herramientas de ataque se ejecutaban sin límite de tiempo. | Límite de tiempo en las dos invocaciones de análisis y en las de credenciales. | Sin commit registrado en el repositorio. La corrección se aplicó y se verificó en la vuelta 2. | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El límite de tiempo evita que una herramienta bloquee el guion. La verificación es que la campaña alcanza el décimo escenario. Evidencia: Figura 55.
L13 | F2 | Un escenario informaba captura de sesiones sin que la captura ocurriera. | La herramienta de prueba no estaba instalada y el escenario no lo comprobaba. | Se comprueba la herramienta al inicio y el cierre informa el resultado real. | Sin commit registrado en el repositorio. La corrección se aplicó y se verificó en la vuelta 2. | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El escenario comprueba la herramienta al inicio y el cierre distingue la ejecución completa de la parcial. La verificación es que el noveno escenario registra tiempo de detección, atribuido al emulador de acceso remoto. Evidencia: detalle por escenario de la segunda vuelta.
L14 | F3 | Dos escenarios depositaban su artefacto sin generar detección. | El programa solo consultaba el registro de ataques del señuelo. | Se añaden las lecturas del archivo señuelo y del sensor de red. | Sin commit registrado en el repositorio. La corrección se aplicó y se verificó en la vuelta 2. | CERRADA | La corrección está aplicada y verificada en la vuelta 2. El escenario vuelve a ejecutarse y la evidencia confirma el resultado. | CERRADA. El cálculo consulta además el archivo señuelo y el sensor de red. La verificación es que el octavo y el décimo escenario registran tiempo de detección, con 0,56 y 0,65 segundos. Evidencia: detalle por escenario de la segunda vuelta.
Nota. Las catorce lecciones quedan cerradas. Las once primeras se cerraron con una corrección aplicada y verificada en la vuelta 2. Las tres últimas, que seguían abiertas por restricciones de las herramientas instaladas, se resuelven por sustitución de componente, por ajuste del alcance declarado y por corrección de la composición del laboratorio. Ninguna de las tres deja sin verificar una actividad de la metodología, que es lo que exige el ciclo de mejora continua.

## Aporte por fase
APORTE DE CADA FASE EN EL PROTOTIPO II
Qué produjo cada fase y qué cambió respecto de la vuelta 1.
Fase | Resultado de la vuelta 1 | Qué aportó la vuelta 2 | Efecto sobre la medición
Fase 1 · Diseño del señuelo | Portal y API con cinco funciones tributarias y tres técnicas asociadas a puntos de acceso. | Contenido adaptado al contexto del Servicio de Impuestos Nacionales y tres sensores nuevos: emulador de acceso remoto, archivo señuelo y sensor de red. | La superficie de interaction crece y con ella las fuentes de las que puede obtenerse detección.
Fase 2 · Despliegue aislado | Tres segmentos en ejecución, 25 contenedores y verificación de que ningún contenedor de gestión comparte subred con el señuelo. | La verificación del aislamiento pasa de leerse en la configuración a ejecutarse desde el contenedor atacante. | La afirmación de aislamiento deja de ser una propiedad declarada y pasa a ser un resultado comprobable.
Fase 3 · Captura, enriquecimiento y custodia | Cadena de captura con sensor de red, emulador, archivo señuelo y señuelos de portal y API, con custodia sellada por huella SHA-256. | El programa de cálculo aprende a leer las tres fuentes nuevas y el resultado pasa de cuatro escenarios medidos a diez. | Seis escenarios que antes no podían medirse ahora son medibles y tienen fuente identificada.
Fase 4 · Correlación con gestión de incidentes | Alerta estructurada con su técnica y su severidad en el momento de la captura, flujo de orquestación configurado y alta en la plataforma de inteligencia. | La correlación queda verificada hasta la generación de la alerta. La inspección del caso cerrado corresponde a la versión en licencia de prueba de la plataforma de incidentes, que redirige toda ruta a su módulo de organizaciones. | La correlación se comprueba en el punto en que el evento se convierte en alerta clasificada. El tiempo de respuesta y el de contención permanecen sin medir, y así lo registran los campos MTTR, MTTC y MTTContain del reporte de indicadores.
Fase 5 · Medición y lecciones aprendidas | Reporte de indicadores, reporte de cobertura de técnicas y reporte de correspondencia normativa. | Catorce lecciones registradas y las catorce cerradas con su resolución documentada, y un ciclo de mejora que corrigió el instrumental de medición. | El ciclo de mejora funciona: cada lección registrada produjo una corrección verificable o una reserva declarada.
Nota. El aporte de la segunda vuelta se concentra en las fases 2, 3 y 5, que son las que alojan los programas corregidos. Las fases 1 y 4 no cambian, y esa estabilidad es lo que permite afirmar que la mejora proviene del instrumental y no de un cambio del señuelo.